## indkøb
Item | Quant. | price pr. Unit
LED | 100 | 0.86 | 86
ESP32 | 1 | 80 | 80
Components for transformer | 1 | 50 | 50
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  | 216 | kr

## tidsplan
| Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3
Problemformulering | bar: Uge 1 to Uge 3
Projektplan
Blokdiagram over projekt | bar: Uge 3
Powerconverter
Kredsløbdesign
PCB-design
Konstruktion
LED-Kredsløb
Kredsløbdesign
PCB-design
Konstruktion
Mikroprocesser
Regulering af power converter
kommunikation med hjemmeside
Kontrol af LED-kredsløb
Hjemmeside
kommunikation med uP
Brugerinterface
Casing
Design
Konstruktion
Færdig
I gang
Ikke påbegyndt
Deadline